## 工作表1
| UI交互细节 | 开发时间预评
登陆流程 | 1，欢迎页面
| A，底部页面固定，底部页面之上小UIScrollView切换图片 | 2H
2，注册流程
| A，点击欢迎页面的注册button后，在填写手机号码页面出现后1s，出现性别确认界面，页面动画效果：界面从上往下出现，点击页面button后再向下消失 | 2H
| B，注册完成后出现几个简单过渡页面，过渡页面，过渡页面没有交互细节 | 2H
C，用户点击通讯录后的逻辑、UI、交互细节未定
主界面 | 1，秘密界面
| A，第一次出现主界面前会有一个首次加载页面（UI提供） | 1H
| B，整个秘密界面只有顶部下拉加载更多动画效果，页面下拉底部无加载更多动画，读取缓存，UI和交互细节完全参考正版秘密 | 2H
| C，如果出现新秘密UINavigationBar出现提醒，效果完全参考正版秘密，UI再给 | 2H
2，单独Cell
| A，每个cell内容未加载完成前，显示菊花；加载完成后整个cell内容和UI控件渐出效果；直接加载完成后内容和UI控件渐出效果 | 3H
| B，点击cell后出现单个秘密界面的动画效果和UI交互细节完全参考正版秘密完整的一套交互细节，包括评论部分 | >一天
| C，cell右上角分享button始终出现在cell上，点击后UI效果和交互细节完全参考正版秘密 | 4H
| D，cell底部“...”button点击后UI效果和交互细节完全参考正版秘密 | 3H
E，cell底部评论button点击后UI效果和交互细节完全参考正版秘密
| F，cell底部赞button点击后UI效果和交互细节完全参考正版秘密 | 1H
3，tips UI效果、交互细节未定
新消息界面 | 1，界面出现后页面底部有仿重力效果动画 | 2H
| 2，UINavigationBar-rightBarButton点击后UI效果和交互细节完全参考正版秘密 | 4H
秘密编写界面 | 1，UI和交互细节完全参考正版秘密 | 4H
合计 | >5工作日
备注 | 1，以上是UI交互细节大概时间，还不包括网络部分和其他功能开发时间，下周开发完成非常吃力