## Sheet1
职脉后台项目
计划步骤 | 开始时间 | 完成时间 | 风险点 | 负责人
注册 | 5.6 | 5.6 |  | 邓亚明
用户 | 5.7 | 5.8 |  | 邓亚明
用户履历 | 5.9 | 5.9 |  | 邓亚明
名片夹定时任务 | 5.12 | 5.16 |  | 邓亚明
后台其他通用模块 | 5.6 | 5.23 |  | 邓亚明
后台工程基础搭建 | 5.5 | 5.5 |  | 陀前途、邓亚明
名片夹 | 5.6 | 5.9 |  | 陀前途
消息 | 5.12 | 5.14 |  | 陀前途
好友 | 5.15 | 5.16 |  | 陀前途
职脉圈 | 5.19 | 5.22 |  | 陀前途
公共 | 5.23 | 5.23 |  | 陀前途
注：I：以上评估步骤可能存在部分差异,会根据实际情况而定。
预计开发周期：三周（5.5-5.23）
评估人：陀前途 （2014.05.04）