## 工作表1
资讯页面工作计划
工作内容 |  | 完成时间 | 日期 | 进度 | 备注
资讯UI制作 | 资讯首页 | 14:30之前 | 2014-03-05 | OK | 框架出来了，细节需要调整，延迟20min完成
| 首页push界面 | 14：40---16：00 |  | OK
| 订阅类别 | 16：00---16：40 |  | OK
| 详细订阅页面 | 16：50---17：20 |  | OK
| UI和代码微调 | 17：20---18：00 |  | OK
逻辑联调 | 协商 | 14：00之前 | 2014-03-06
| 界面数据请求 | 14：00---17：00
| 界面间数据调试 | 17：00---20:00